# הגדלת מעורבות תושבים ואחוזי הצבעה בבחירות ברמת השרון 2015

# מטרה

למיזם זה שתי מטרות עיקריות:

- הגדלת המוערבות והעניין של תושבי רמת השרון בבחירות לראשות המקומית. העלאת מעורבות זו תימדד ביכולת להעלות את אחוז ההצבעה ברמת השרון בבחירות המוניציפליות ב-15% (מ-45%~ הצפויים ל-60%)

- בניית תשתית וכלים להגדלת מעורבות תושבים בכלל הרשויות בישראל – פיילוט לבחינת האפקטיביות של הכלים המוצעים על מנת לבנות בסיס מידע להחלטה על כלים למימוש בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018 (יום שלישי הראשון של חודש חשוון בשנת 2018)

# תוצרים

- בסיס מידע כמותי למדידת מעורבות תושבים בבחירות

- משוב אפקטיביות לכלים אשר ייושמו במהלך הבחירות

- הוכחה/הפרכה של מודל הפעולה המוצע

- תשתית לטובת בחירות עתידיות

הצעה למהלכים אשר יובילו להגדלת מעורבות תושבים ואחוזי הצבעה בבחירות לראשות העיר ברמת השרון:

## אתר אינטרנט המרכז את המידע על המועמדים

אתר אינטרנט שילוו את הבחירות ויציג את המועמדים.

מבוסס על המודל קיים שפעל בהרצליה ב-2013  http://www.rosh-ir.co.il/.

הקמת האתר והזנת תכנים הנוגעים לכל המועמדים על בסיס תבנית קבועה

קישור לאתרי פייסבוק ואינטרנט של המועמדים

לו"ז חוגי בית

סקרים מבוססי Google trends, Analytics, כניסות לאתר ולייקים בפייסבוק.

להרחבה ראה סוגיות הנוגעות למידע באתר

קשרים ושת"פים

_______ מקים אתר "ראש העיר" לבחירות בהרצליה

בחינת אפשרות לשת"פ עם הסדנא – צוות כיכר המדינה ("כיכר העיר"?)

התפעול השוטף יעשה על ידי יוגב שרביט. הפצה של התכנים תהיה על בסיס רשתות חברתיות או בעיתונות המקומית ככתבות ולא במסגרת פרסום מוסדר.

## עימות מועמדים

עימות בין המועמדים בסגנון עימותים שקיימים בבחירות בארה"ב (בערך שבועיים לפני הבחירות)

התייעצות עם מומחה לעימותים – _________, הנחייה ע"י _______.

שת"פ עם דוברות העירייה לצורך הקצאת מבנה יד לבנים לטובת העימות – מותנה בהסכמת כל המועמדים לעימות (עפ"י הנחיית היועץ המשפטי של הרשות)

שת"פ עם עיתונות מקומית לצורך תיעוד וסיקור (עיתון קול ברמה)

בירור לגבי אופן שבו זה יכול להתבצע (מבחינת החוק) ורמת העניין של המעורבים

הערה:היות ואני מכיר את כל המועמדים (לפחות אלה שידוע שיתמודדו), יש סיכוי שאני אוכל להרים משהו כזה.

פניה לאגף לפיקוח על הבחירות במשרד הפנים לבירור פרטים בנוגע למגבלות

עלויות:

- תלוי היקף השת"פ מול המועמדים

  - במידה וראשת העירייה בפועל והיועץ המשפטי יאשרו, יהיה ניתן לקיים את האירוע באולם יד לבנים של רמת השרון והעלויות יהיו מתוך תקציב הבחירות של העירייה (קיים אישור עקרוני של היועץ המשפטי)

  - במידה וראשת העירייה בפועל לא תאשר, יהיה צורך למצוא מקום לאירוע (או לשכור את יד לבנים) – הערכה גסה – עלות של 10,000 ש"ח לטובת המקום והלוגיסטיקה

- מנחה לאירוע – תלוי במי יהיה מוכן להנחות והאם יהיה מוכן לבצע בהתנדבות (אם הוא תושב המקום יש סיכוי שזה יוכל להיות בהתנדבות, לא בונה על זה).
הערה: במידה והעירייה תהיה מוכנה לקחת חסות על האירוע, ייתכן וגם העלות של המנחה תהיה על העירייה.

# פערים

משאבים – עלויות אתר, עימות, אירועי הסברה – ראה פירוט עבור כל מהלך

שת"פ – נדרש מעורבות של אנשים נוספים – יגובש במסגרת הכנת ההצעה הסופית

טכני – הקמת האתר – הוקם אתר חינמי אך מסגרת זו מגבילה את האפשרויות למימוש חלק מהכלים הטכנולוגים

מקצועי – סיגנון תכנים לצורך ההסברה – איתור גורם מקצועי שמוכן לסייע בהתנדבות

# סוגיות הנוגעות למידע באתר

הנגשת המידע לתושבים באתר עצמו צריכה להיבחן בשני מישורים:

- סוגי המידע באתר – סוגי המידע מתייחס למאפיינים השונים של המידע – תכנים מאתרי מתמודדים, פיד פייסבוק, כתבות, סקרים (על סמך מידע של האתר וחיצוניים), לו"ז אירועים וכו'.

- רמת ההנגשה של המידע – מידע גולמי או מעובד ומהי רמת העיבוד שתיחשב ללגיטימית ומתי רמת העיבוד מהווה עמדה פוליטית.

### סוגי המידע – על בסיס המודל של אתר "ראש העיר":

- מידע כללי על המועמדים מתוך אתר המתמודדים (כפי שהוצגו באתריהם, בהתאמה לפורמט אחיד)

- פיד פייסבוק - בין ספציפי לכל אתר או במרוכז בפורמט "כיכר המדינה" של הסדנא

- כתבות

- סקרים לאיסוף מידע הנוגע לסוגיות שונות בבחירות

- סקרים על סמך מידע של האתר (תנועה באתר, לייקים של מועמדים, נושאי שיחה)

סוגי מידע נוספים:

- לו"ז אירועים - המועמדים יוזמנו לשתף זימונים לחוגי בית וכו' שהם מקיימים (תחת מבנה מוגדר)

- סקירה של "מצב העיר" על בסיס נתונים פתוחים ונגישים של העירייה  המידע יתבסס בעיקר על שני פוסטים קיימים שפרסמו באתר המדד המוניציפלי אודות מצב העירייה ותוכניות הפיתוח של העירייה. תכנים אלה ישולבו לאחר שיעודכנו לשיקוף ההווה ויעברו עריכה לצורך התאמה לאתר (בדגש על צימצום הדעה האישית של הכותב).

- טבלת השוואה של עמדות המועמדים בנושאים השונים

- אופציונלי – טופס "שאלות למועמד" שיונגש לציבור שהולך לחוגי בית. אופציונלי כי מדובר על רמת התערבות גבוהה, על אף שהיא אחידה מול כל המתמודדים.

רמת ההנגשה של המידע

בכל מקום בו קיים מידע מעובד, יונגשו נתוני המקור למעט נתוני המקור לסקרים. אם זאת, המטודולוגיה של עיבוד הנתונים תוצג בכל מקום בו יבוצע עיבוד נתונים, כמו גם ההסתייגויות מפרשנות המידע.